Приложение № 2

к государственному контракту

№ ______ от «»_______2011 года

ЛОТ №1

График выполнения работ

| № п/п | Этапы | Наименование основных этапов работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап | Анализ существующей системы управления в области обращения отходами в Ханты-Мансийском автономо округе – Югре | С момента заключения контракта по март месяц 2011 года |
| 2 | 2 этап | «Анализ обращения с отходами с учётом перспективного социально-экономического развития автономного округа» | Апрель - июнь 2011 года |
| 3 | 3 этап | «Формирование предложений по модернизации сферы обращения с отходами и совершенствованию организационных механизмов обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | июль – август 2011 года |
| 4 | 4 этап | «Разработка Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | сентябрь - октябрь (не позднее 20 октября) 2011 года |