Приложение № 1

к государственному контракту

№ ______ от «__»_______2011 года

- ЛОТ №1

- Техническое задание

Наименование закупаемых работ

Выполнение научно-исследовательских работ по разработке Схемы обращения с отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основание выполнения работ

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах» (далее – Программа).

Информация для исследования, предоставляемая Заказчиком

Данные Регионального кадастра отходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место выполнения работ

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место сдачи/приёмки выполненных работ

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сроки (период) выполнения работ

- С момента заключения государственного контракта до 20 октября 2011 года в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту)

Цели использования результатов работ

- Результаты работ используются для следующих целей:

- формирование комплексной, межотраслевой региональной системы управления отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- определение основных задач и направлений деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований в указанной сфере;

- совершенствование нормативно-правовых актов на региональном и муниципальном уровне;

- создание (строительство) производственных объектов, формирующих региональную индустрию переработки, обезвреживания и использования отходов.

Состав работ

- Выполнение работ осуществляется в 4 этапа:

1 этап «Анализ существующей системы управления в области обращения отходами в Ханты-Мансийском автономо округе – Югре»:

- анализ существующей нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе организационных, экономических и социальных инструментов управления отходами на территории округа;

- анализ действующих региональных программ и исследовательских работ в области обращения с отходами;

- анализ количества, номенклатуры и состава основных групп отходов;

- анализ существующей системы сбора, накопления, транспортировки, обезвреживания, использования и размещения отходов, включая систему санитарной очистки населённых пунктов;

- анализ объёмов извлечения и использования вторичных ресурсов;

- анализ количественных и качественных характеристик твёрдых бытовых и производственных отходов, накопленных на объектах размещения за предыдущий период;

- оценка схемы расположения (картографический материал) и технических характеристик существующих объектов размещения отходов, в том числе несанкционированных;

- оценка схемы расположения (картографический материал) и технические характеристики существующих объектов по переработке и обезвреживанию отходов;

- отраслевой анализ образования отходов.

2 этап. «Анализ обращения с отходами с учётом перспективного социально-экономического развития автономного округа»

- отраслевой анализ динамики развития автономного округа на перспективу до 2020 года в части возможного количества, номенклатуры и состава образования основных групп отходов;

- перспективный анализ сроков эксплуатации существующих объектов размещения отходов;

- анализ рынка вторичного сырья, оценка потребностей округа и отдельных муниципальных образований во вторичном сырье и в готовых изделиях из вторичных материалов.

3 этап. «Формирование предложений по модернизации сферы обращения с отходами и совершенствованию организационных механизмов обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

- обоснование целесообразности проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов по переработке и обезвреживаню отходов и захоронению;

- разработка предложений и обоснований по реконструкции и (или) рекультивации существующих объектов размещения отходов.

- обоснование экономической эффективности транспортировки вторичных сырьевых материалов на переработку и использование в близлежащие регионы;

- обоснование создания региональной производственной базы по переработке отходов и образование вторичного сырья, определение мощности и места размещения таких объектов;

- разработка предложений по системам централизованного сбора и утилизации (ликвидации) медицинских, биологических, ртутьсодержащих отходов и прочих отходов с расчетами необходимого количества оборудования, инвентаря, строительства объектов по утилизации (ликвидации) данных видов отходов;

- подготовка предложений по использованию рыночных механизмов в сфере обращения с отходами, экономических стимулов для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу переработки вторичного сырья в продукцию, создание конкурентной среды в сфере обращения с отходами;

- подготовка предложений по регулированию тарифов за сбор, транспортировку, захоронение и пеработку отходов;

- формирование предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в сфере обращения с отходами;

- разработка инструментов информирования и повышения вовлеченности населения округа в решение проблем обращения с отходами.

4 этап. «Разработка Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Подготовка проекта Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включаещегося в себя:

- обоснование выбора варианта развития системы управления отходами и рынка вторичного сырья;

- разработка организационной и функциональной моделей управления отходами на территории автономного округа;

- разработка инструментов управления отраслью обращения с отходами;

- ориентировочный расчёт потребности в финансовых средствах на строительство (реконструкцию) объектов размещения и переработки отходов,

- разработка предложений по привлечению инвестиций для создания объектов переработки отходов;

- подготовка графических материалов в целом и в разрезе территорий муниципальных образований с нанесением существующих и планируемых объектов размещения отходов;

- разработка целевых показателей оценки эффективности региональной системы комплексного обращения с отходами.

Выполнение сопутствующих работ

Исполнитель по завершению работ обязан подготовить презентацию о ходе и итогах проведённой работы и провести презентацию в сроки и месте, указанные Заказчиком.

Прочие требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены качественно (в соответствии с п.13 настоящего Технического задания) и в срок (в соответствии с графиком выполнения работ, Приложение № 2).

Требования к качеству работ, в том числе к контролю качества

- Качество работ определяется силами Департамента по завершению каждого этапа работ, после предоставления Исполнителем отчетной документации. По окончанию выполнения научно-исследовательской работы путем  проведения экспертизы с привлечением независимых экспертов (по согласованию с Заказчиком).

Порядок сдачи и приемки результатов работ

12.1. В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2) в срок до 20 октября 2011 год Исполнитель сдаёт:

- проект Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

-  научно-технический отчёт о выполненной работе;

-  пояснительную записку;

- заключение независимого эксперта о соответствии качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом (по согласованию с Заказчиком);

-  презентации о ходе и итогах проведённой работы.

12.2. Исполнителем составляется акт приёмки-сдачи выполненных работ на дату проведения презентации. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик направляет Исполнителю один экземпляр подписанного акта приёмки-сдачи выполненных работ.

12.3. Материалы готовятся на бумажном (в 3-х экземплярах) и электронном носителе с применением программных продуктов Microsoft Word и Microsoft Excel, MapInfo.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче этапов работ

  - В срок до 24 июня Исполнитель направляет Заказчику промежуточный акт выполненных работ, счет-фактуру с приложением отчета по теме: «Анализ существующей системы управления и перспективного социально-экономического развития в области обращения отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

  - В срок до 26 августа Исполнитель направляет Заказчику промежуточный акт выполненных работ, счет-фактуру с приложением отчета по теме: «Формирование предложений по модернизации сферы обращения с отходами и совершенствованию организационных механизмов обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

  - В срок до 20 октября Исполнитель представляет:

- - проект Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- - научно-технический отчёт о выполненной работе;

- - пояснительную записку;

- - заключение независимого эксперта о соответствии качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом (по согласованию с Заказчиком).

  - Отчеты по окончанию этапов готовятся на бумажном (в 3-х экземплярах) и электронном носителе с применением программных продуктов Microsoft Word и Microsoft Excel, MapInfo.

- Права на объекты интеллектуальной собственности

Все права на использование полученной в результате выполнения работы информации и материалы принадлежат Заказчику.

- Правовое регулирование выполняемых работ

Работы выполняются на основании  и в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономного округа) от 9 октября 2010 года №248-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах».

- Постановление Правительства автономного округа от 29 ноября 2007 г. № 294-п «О порядке ведения регионального кадастра отходов»;

- Распоряжение Правительства автономного округа от 30.09.2009 № 463-рг «О плане реализации Стратегии развития информационного общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2015 года».

- Независимая экспертиза НИР

Исполнитель обязан провести экспертизу независимого эксперта, по согласованию с Заказчиком, и результаты независимой экспертизы представить Заказчику совместно с  проектом по разработке схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в сроки установленные в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).