Приложение № 1

к государственному контракту

№ ______ от «___ »_______2011 года

- ЛОТ №4

- Техническое задание

Наименование закупаемых работ

- Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Экологическая паспортизация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду» в 2011 году.

Основание выполнения работ

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах» (далее – Программа).

Информация для исследования, предоставляемая Заказчиком

- 3.1. При выполнении работ Заказчик может оказывать помощь Исполнителю в получении доступа на территорию лицензионных участков в случаях необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

- 3.2. При выполнении работ Заказчик может оказывать помощь Исполнителю в организации сбора и предоставлении информации, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

- 3.3. Информационная система Экопаспорта Департамента экологии, которая состоит из информационной системы, 6 баз данных, учитывающих объекты и источники негативного воздействия на окружающую среду, с соответствующими рабочими местами на сайте «Экоюгра».

Место выполнения работ

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место сдачи/приёмки выполненных работ

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сроки (период) выполнения работ

- С момента заключения государственного контракта до 30 ноября 2011 года в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту)

Цели использования результатов работ

Формирование и ведение экологического паспорта территории автономного округа (далее − Экопаспорт) необходимы для определения источников негативного воздействия на окружающую среду и оценки экологического состояния в целях улучшения качества жизни населения, повышения эффективности природопользования и управления в области экологии.

Работы осуществляются для следующих  целей:

- обеспечения органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа информацией о состоянии окружающей среды и экологической безопасности на территории автономного округа;

- повышения эффективности, оперативности и обоснованности управленческих решений на основе использования данных паспорта и оптимизации информационных взаимодействий между исполнительными органами государственной власти автономного округа, федеральными органами исполнительной власти, хозяйствующими субъектами и гражданами;

- определения мер и разработки программ автономного округа по оздоровлению экологической обстановки;

- разработки и внедрения инструментов оценок и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, функционирующих на основе данных Экопаспорта;

- снижения затрат природопользователей при получении госуслуг за счет внедрения механизмов online доступа к услугам;

- снижения затрат на пополнение экологических банков данных за счет применения автоматизации заполнения и сбора экологической отчетности;

- оценки экологической составляющей кадастровой стоимости земель;

- разработки документов территориального планирования;

- формирования профильных информационных блоков и банков данных для электронного правительства округа;

- информирования населения об экологической ситуации в округе.

Состав работ

8.1.  Сопровождение информационной системы Департамента

Информационная система Департамента (далее - ИСД)  включает в себя Экопаспорт, сайт «Экоюгра» и 6 баз данных с соответствующими рабочими местами:

- «Атмосферный воздух» (выдача и учет разрешений),

- «Экологическая экспертиза»,

- «Обращение с отходами» (кадастр отходов, объектов, технологий),

- «Особо охраняемые природные территории» (отчетность ООПТ, инспекторская деятельность, учеты),

- «Мониторинг» (анализ информации по 302 постановлению),

- «Предотвращенный ущерб»,

- «Обследования» (информация о загрязненных участках и обобщение аварийности).

Сопровождение ИСД включает в себя следующие виды работ:

- контроль работоспособности программ,

- изменение бланков документов и отчетов,

- рассылку обновленных версий,

- выполнение работ по обслуживанию баз данных,

- контроль корректности ведущихся и передаваемых сведений,

- консультирование по работе в системах,

- исправление выявленных ошибок.

ИСД сформирована из 9 унаследованных баз данных по районам автономного округа. Для полноценного функционирования ИСД и, в первую очередь блока Экопаспорта «Природопользователи», необходимо объединение справочников природопользователей (физических и юридических лиц), связь объединенных справочников с базой данных налоговой инспекции. Для указанных задач разрабатывается база данных «Плательщики налогов», ее связь с базой данных Департамента «Природопользователи» и дополнение АРМ «Администратор» утилитами импорта из базы данных налоговой, подвязки природопользователей к базе данных налоговой и объединения информации о природопользователях в случае нахождения в базе данных Департамента «Природопользователи» нескольких записей об одном природопользователе.

8.2.  Разработка веб - сервисов внесения и публикации информации.

Для формирования «Кадастра отходов» разрабатываются следующие веб сервисы внесения информации: «Движение отходов», «Объекты размещения», «Технологии утилизации отходов».

Для формирования базы данных Экопаспорта разрабатывается веб сервис внесения информации об объектах защиты «Муниципальные образования».

Для публикации и анализа экологической информации на геопортале Экопаспорт разрабатываются геосервисы «Природопользователи» (все экообъекты природопользователей, рейтинги природопользователей), «Результаты мониторинга» (данные экологического мониторинга на территории лицензионных участков) и «Опасные воздействия» (опасные источники и зоны их влияния по типам воздействий).

Для функционирования сервисов разрабатывается единая система регистрации и авторизации пользователей.

8.3. Организация информационных взаимодействий между исполнительными органами государственной власти автономного округа.

Для организации межведомственных информационных обменов в рамках Территориальной информационной системы Югры (в области ответственности Департамента экологии автономного округа) и интеграции данных из различных источников разрабатываются, описываются и публикуются стандарты хранения экологических данных.

Разрабатывается соответствующая XSD-схема, на основе которой описывается механизм трансляции получаемых данных из ИСД. В качестве дополнительного формата данных для передачи информации в режиме off-line разрабатываются шаблоны формата XLS (Microsoft Excel). Разрабатываются утилиты экспорта данных в указанных стандартах.

8.4.  Сбор, прием и внесение экологической информации.

Сбор, прием и внесение экологической информации включает проверку полноты и корректности заполнения, посланных природопользователями отчетов об опасных воздействиях на окружающею среду. Сообщение природопользователям об ошибках заполнения (в случае их обнаружения). Прием отчетов в базу данных Экопаспорта. Контроль ее полноты и актуальности, подготовку оперативной статистики.

Выполнение сопутствующих работ

Исполнитель по завершению работ обязан подготовить презентацию о ходе и итогах проведённой работы и провести презентацию в сроки и месте, указанные Заказчиком.

Прочие требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены качественно (в соответствии с п.13 настоящего Технического задания) и в срок (в соответствии с графиком выполнения работ, Приложение № 2).

Требования к качеству работ, в том числе к контролю качества

- Качество работ определяется силами Департамента по завершению каждого этапа работ, после предоставления Исполнителем отчетной документации. По окончанию выполнения научно-исследовательской работы путем  проведения экспертизы с привлечением независимых экспертов (по согласованию с Заказчиком).

Порядок сдачи и приемки результатов работ

12.1. По окончанию 1-го этапа в срок до 25 марта 2011 года Исполнитель направляет Заказчику промежуточный акт выполненных работ, счет-фактуры с приложением отчета по теме: «Сопровождение информационной системы Департамента»,  который включает в себя:

- Разработка геосервиса «Природопользователи»;

- Разработка единой системы регистрации и авторизации пользователей.

Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания промежуточного акта, на основании предоставленного исполнителем счета – фактуры в размере 30 % от цены контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту).

12.2.  По окончанию 2-го этапа в срок до 24 июня 2011 года Исполнитель направляет Заказчику промежуточный акт выполненных работ, счет-фактуру с приложением отчета по теме: «Разработка веб-сервисов внесения и публикации информации», который включает в себя:

- Сбор, прием и внесение экологической информации;

- Разработка геосервиса «Результаты мониторинга»;

- Разработка веб сервиса «Объекты размещения».

Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания промежуточного акта, на основании предоставленного исполнителем счета – фактуры, в размере 20 % от цены контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту).

12.3.  Третий платеж Заказчик производит после предоставления Исполнителем, в срок до 30 сентября 2011 года, промежуточного акта выполненных работ, счет - фактуры с приложением отчета по теме: «Организация информационных взаимодействий между исполнительными органами государственной власти автономного округа»,включающий в себя:

- Сбор, прием и внесение экологической информации;

- Разработка геосервиса «Опасные воздействия»;

- Разработка веб сервиса «Движение отходов»;

- Разработка веб сервиса «Муниципальные образования».

Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания промежуточного акта, на основании предоставленного исполнителем счета – фактуры, в размере 20 % от цены контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту).

12.4.  Окончательный расчет Заказчик производит после предоставления Исполнителем, в срок до 30 ноября 2011 года «Годовой отчет», включающий в себя:

- Сопровождение информационной системы Департамента;

- Сбор, прием и внесение экологической информации.

- Разработка стандартов хранения экологических данных для ТИС.

- Разработка веб сервиса «Технологии утилизации отходов».

Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания промежуточного акта, на основании предоставленного исполнителем счета – фактуры, в размере 30 % от цены контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту).

12.5.  В случае выявления Заказчиком ошибок в программном обеспечении или данных до окончания работ, Исполнитель обязуется их исправить.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче этапов работ

13.1. Требования к разрабатываемой системе:

Разрабатываемые блоки и подсистемы информационной системы Департамента должны удовлетворять следующим требованиям:

- Совместимость с существующими элементами информационной системы Департамента,

- Использование СУБД Oracle, использование существующих справочников и баз данных,

- Резервное копирование информации,

- Экспорт информации в открытые стандарты (CSV, XLS),

- Защита информации от несанкционированного доступа – система паролей и прав на различные группы данных.

13.2. Требования к документированию:

При разработке новых программных продуктов Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- инструкции по установке,

- инструкции по эксплуатации,

- инструкции по обслуживанию,

- описание программных продуктов (веб-сервисов),

- регламент информационных взаимодействий.

При доработке существующих программных продуктов Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- описание выполненных доработок,

- инструкции по установке,

- инструкции по эксплуатации,

- инструкции по обслуживанию,

- дополненное описание программных продуктов (веб-сервисов),

- дополненный регламент информационных взаимодействий.

При внесении информации Исполнитель передает Заказчику статистику внесения информации по каждому информационному потоку с указанием

- числа источников информации (природопользователей, муниципальных образований),

- числа внесенных отчетов (документов),

- числа внесенных показателей (документов),

- перечень невнесенных отчетов (документов) с указанием причин невнесения.

При разработке структур данных Исполнитель передает Заказчику:

- описание информации (описание структуры БД, XSD-схемы, шаблоны формата XLS),

- описание картографических слоев ГИС.

Работы должны осуществляться в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и соблюдением на момент выполнения работ действующих нормативно-технических документов.

Права на объекты интеллектуальной собственности

Все права на использование полученной в результате выполнения работы информации и материалы принадлежат Заказчику.

Правовое регулирование выполняемых работ

Работы выполняются на основании  и в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономного округа) от 9 октября 2010 года №248-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах».

- Постановление Правительства автономного округа от 12 декабря 2007 года № 315-п «Об  экологической паспортизации территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства автономного округа от 29 июля 2003 г. N 302-п «Об утверждении требований к определению исходной (фоновой) загрязненности компонентов природной среды, проектированию и ведению системы локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа»;

- Постановление Правительства автономного округа от 29 ноября 2007 г. № 294-п «О порядке ведения регионального кадастра отходов»;

- Распоряжение Правительства автономного округа от 30.09.2009 № 463-рг «О плане реализации Стратегии развития информационного общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2015 года».

Независимая экспертиза НИР

Исполнитель обязан провести экспертизу независимого эксперта, по согласованию с Заказчиком, и результаты независимой экспертизы представить Заказчику совместно с  проектом по разработке схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в сроки установленные в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Приложение № 2

к государственному контракту

№ ______ от «»_______2011 года

График выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 - Сопровождение информационной системы Департамента. | С момента заключения контракта - март 2011 г. |
| 2 | Этап 2 - Разработка вебсервисов внесения и публикации информации | апрель - июнь 2011 г. |
| 3 | Этап 3 - Организация информационных взаимодействий между исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа | июль - сентябрь 2011 г. |
| 4 | Этап 4 – Сбор, прием и внесение экологической информации | октябрь - ноябрь 2011 г. |