Приложение № 1

к государственному контракту

№ ______ от «___»_______2011 года

- ЛОТ №5

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование закупаемых работ

Выполнение работ по ведению Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основание выполнения работ

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах» (далее – Программа).

Информация для исследования, предоставляемая Заказчиком

- При выполнении работ Заказчик может оказывать помощь Исполнителю в получении доступа на территорию лицензионных участков в случаях необходимых для выполнения работ, а также в организации сбора и предоставлении информации, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Место выполнения работ

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место сдачи/приёмки выполненных работ

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сроки (период) выполнения работ

- С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2011 года в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Цели использования результатов работ

- Совершенствование содержания и оптимизация ведения Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Красная книга), как инструмента для принятия управленческих решений и оценки экологических рисков, связанных с хозяйственной деятельностью, развитием инфраструктуры, ростом населения на территории округа.

Состав работ

1 этап. Обследование восточной части  территории  муниципального образования Нижневартовский район (бассейн реки Вах) с целью оценки состояния ландшафтных комплексов, выявления мест обитания и произрастания краснокнижных видов (животных, растений и грибов), определения фонового мониторинга.

Сроки исполнения данной темы предусматривают три этапа:

1 этап - подготовительные работы.

1.1. Работа с архивными материалами по редким и исчезающим видам растений и животных, по изучению биоразнообразия, на территории муниципального образования Нижневартовский район (бассейн реки Вах).

1.2. Выявление территорий ранее изученных и выделение перспективных для исследования территорий.

  - Определение оптимальных сроков экспедиционных исследований.

  - Определение объема работ.

2 этап - проведение экспедиционных исследовательских работ.

2.1. Изучение и описание биогеоценнозов:

- исследование растительных сообществ, мест произрастания,   анализ  флористического состава, выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения  растений;

- исследование орнитофауны (выделение очагов скопления и возможных миграций видов птиц, сроки миграций, объем, направление, выявление мест концентраций для отдыха, состояния и изменения условий мест обитания, кормовой базы, сбор информации редким видам);

- исследование ихтиофауны, млекопитающих, рептилий, амфибий, насекомых на предмет оценки динамики численности, репродуктивного потенциала, выделение очагов скопления и возможных миграций  животных, сроки миграций, объем, направление, состояния и изменения условий мест обитания, кормовой базы, сбор информации по редким видам;

- обсчет площадей, занятых ресурсными видами и сообществами.

2.2. Исследование ландшафтов территории:

- на предмет выявления уникальных природных комплексов для подготовки обоснования под создание особо охраняемых природных территорий;

- с целью проверки имеющейся информации с реальной ситуацией на местности;

- определение уровня и характера техногенной нагрузки на территорию.

2.3. Проведение комплекса экологических исследований:

- биоиндикационные исследования (выделение группы индикаторных видов для проведения текущего мониторинга);

- выявление показателей «риска»;

- определение мест для закладки мониторинговых площадок

- исследование экологических параметров территории (почвы, воздуха, воды, донных отложений) на предмет загрязнения природных комплексов объектами нефтегазового комплекса.

3. Камеральная обработка полевых материалов.

3.1. Систематизация и анализ полевых материалов и адаптация полученных материалов к занесению в окружной банк данных по объектам растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу.

3.2. Разработка лимитирующих факторов осуществления деятельности в пределах обследованной территории.

3.3.Оценка воздействия на окружающую среду техногенной нагрузки.

3.4. Подготовка рекомендаций по охране краснокнижных видов животных и растений.

3.5. Составление списка флоры и фауны.

3.6. Разработка карт (фактического материала) ареалов распространения краснокнижных.

2 этап. Сбор информации и оценка состояния биоразнообразия по редким видам животных и растений по материалам научно-исследовательских институтов проводивших исследования на территории автономного округа, направленных на изучение биоразнообразия и инвентаризацию местообитаний редких видов животных и растений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- внесенных в Красную книгу и требующих особого внимания, и выявление видов;

- не внесенных в Красную книгу, но требующих более пристального внимания в изучении и охране.

Выполнение данных работ предусматривает  три  этапа:

1 этап – Подготовительные работы.

1.1. Изучение и анализ фондовых и научных материалов в архивах Департамента экологии автономного округа, фондах особо охраняемых природных территорий  федерального и окружного подчинения, научных и образовательных центрах округа.

1.2. Инвентаризация источников информации с указанием ее объема и содержания.

1.3. Пополнение базы данных по распространению, численности и состоянию популяций редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу.

1.4. Изучение отечественного и международного опыта по разработке критериев включения редких видов растений и животных в Красную книгу.

  - Проведение  анализа и выработки предложений в рабочих группах по подготовке формирования списка редких и исчезающих видов животных и растений  к переизданию Красной книги.

2 этап – Классификация космических снимков

2.1. Выбор и обоснование размещения ключевых участков для проведения полевых работ на основе степени изученности территории и характера распространения редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу с учетом разнообразия ландшафтной структуры автономного округа.

2.2. Создание карты растительности природных экосистем на территорию ключевых участков в пределах бассейна реки Вах, Восточной части Сургутского района на основе космических снимков Landsat.

2.3. Разработка моделей прогнозных ареалов распространения редких и краснокнижных видов животных и растений на территорию ключевых участков.

3 этап – Подготовка и проведение полевых работ для подтверждения.

3.1. Анализ ландшафтной структуры территории ключевых участков, планирование сроков и маршрутов наземного обследования.

3.2. Проведение полевых работ

3.2.1. Изучение и описание биогеоценозов:

- исследование и описание растительных сообществ, анализ флористического состава, выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

- исследование орнитофауны, ихтиофауны, млекопитающих, рептилий, амфибий, насекомых на предмет соответствия с моделями прогнозных ареалов распространения редких и краснокнижных видов животных и растений, выполненных на основе космических снимков Landsat.

3.2.2. Изучение ландшафтного покрова территории:

- выявление дешифровочных признаков различных типов местообитаний на космических снимках высокого разрешения для выявления потенциальных областей распространения редких видов растений и животных на территории автономного округа;

- выявления уникальных и эталонных местообитаний и определение степени связи с ними редких видов растений и животных.

- выявление лимитирующих факторов распространения и факторов «риска» для существования редких видов.

4 этап  – Камеральная обработка полевых материалов и подготовка отчета.

4.1. Систематизация и анализ полевых материалов, составление атрибутивных таблиц геоботанических описаний на основе программного пакета IBIS (Интегрированная ботаническая информационная система).

4.2. Составление аннотированных списков флоры и фауны природных типов экосистем с указанием частоты встречаемости и верности.

4.3. Составление уточненного списка редких видов животных и растений для включения в новое издание Красной книги.

4.4. Разработка практических и методических рекомендаций по ведению Красной книги с целью повышения эффективности охраны редких видов животных и растений и их местообитаний.

4.5. Разработка регламента допустимых видов деятельности в пределах территорий с высокой концентрацией редких и краснокнижных видов.

4.6. Подготовка и оформление отчета.

3 этап. Проведение работ по мониторингу водно-болотных угодий международного значения «Верхнее Двуобье» в пределах территорий Ханты-Мансийского и Октябрьского районов в рамках ведения Красной книги автономного округа.

В состав работ входит комплексное обследование территории с целью оценки состояния ландшафтных комплексов, состояния уровней загрязнения, оценки   антропогенного воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации месторождений и определения оптимального (необходимого и достаточного) количества и местоположения пунктов наблюдения и периодичности проведения наблюдения за компонентами природной среды при ведении экологического мониторинга.

Исполнение работы предусматривает три этапа:

1 этап – подготовительный

1.1. Работа с архивными материалами, связанными с проведением работ по инвентаризации водно-болотных угодий международного значения «Верхнее Двуобье» в 2000, 2003, 2008 годах.

1.2. Определение  оптимальных сроков экспедиционных исследований.

  - Определение объема работ.

2 этап - проведение экспедиционных исследовательских работ.

- Проведение инвентаризационных работ, связанных с отслеживанием за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава биоты (флоры и фауны), в первую очередь позвоночных животных и сосудистых растений.

- Выделение очагов скопления и возможных миграций животных, сроки миграций, объем, направление, состояния и изменения условий мест обитания, кормовой базы.

3. Проведение инвентаризационных работ, связанных с отслеживанием за состоянием популяций на мониторинговых площадках:

- редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- ценных охотничье-промысловых видов животных, животных имеющих значение с эпидемиологической точки зрения, особо ценных лекарственных растений, иных видов, имеющих существенную хозяйственную или социальную значимость;

- видов, особо уязвимых ввиду образования или массовых скоплений (колониальных птиц,  мест отела, нагула и т.д.);

- видов - эдификаторов природных сообществ и экосистем и видов- индикаторов их состояния.

4. Наблюдения за состоянием экосистем:

- являющихся эталонами для физико-географического региона, в котором расположено водно-болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье»;

- особо редких и уникальных, в том числе реликтовых;

- играющих особую роль для выживания редких видов животных и растений.

- Наблюдения за параметрами, характеризующими состояние окружающей  среды как водно-болотного угодья международного значения «Верхнее Двуобье», так и на сопредельной территории к нему на ранее заложенных мониторинговых участках и с использованием прежних методик применяемых на этих территориях:

- определение уровня и характера техногенной нагрузки на территорию;

- исследование экологических параметров территории (почвы, воздуха, воды, донных отложений) на предмет загрязнения природных комплексов объектами нефтегазового комплекса;

- выявление показателей «риска».

- Продолжение многолетних наблюдений за любыми иными объектами и явлениями, проводящимися на водно-болотном угодье международного значения «Верхнее Двуобье» при  соблюдении единства места, времени и методики сбора данных, получаемые в результате которых многолетние ряды данных могут быть отнесены к национальному достоянию.

- Разработка обоснования, размещения оптимального (необходимого и достаточного) количества и местоположения пунктов и площадок наблюдений мониторинга за состоянием окружающей среды и биоразнообразия на территории Октябрьского района.

3 этап – камеральная обработка полевых материалов.

3.1. Систематизация и анализ полевых материалов и адаптация полученных материалов к занесению в окружной банк данных по объектам растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу.

3.2. Оценка антропогенного воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации месторождений и определения оптимального (необходимого и достаточного) количества и местоположения пунктов наблюдения и периодичности проведения наблюдения за компонентами природной среды при ведении экологического мониторинга.

3.3. Разработка регламента допустимых видов деятельности в пределах обследованной территории и рекомендаций для дифференцированного рационального использования территории и размещения объектов хозяйственной деятельности.

3.4. Подготовка рекомендаций для дифференцированного, рационального использования территории и размещения объектов хозяйственной деятельности. Выявление возможных негативных воздействий хозяйственной деятельности и выработка адекватных мер по снижению опасности природопользования.

3.5. Продолжение составления систематического списка флоры и фауны. А также редких и исчезающих видов растений и животных по районам, с указанием наиболее ценных  участков с позиций биоразнообразия флоры, фауны.

3.6. Картографический материал должен быть выполнен в бумажном и электронном виде. На карту нанести:

- места встречи животных и растений, занесенных в Красную книгу, с указанием географических координат и ареалов их распространения;

- карта устойчивости ландшафтов, размещения пунктов и площадок мониторинга;

- места отбора проб с указанием географических координат;

- техногенная нагрузка с указанием географических координат скважин, мест захламления, загрязнения, шламовых амбаров и т.д.

4 этап. Разработка основных направлений и подходов к изданию макета Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Организация работы рабочих групп по написанию макета.

Подготовка 2 (двух) совещаний с руководителями рабочих групп по ведению Красной книги совместно с отделом особо охраняемых природных территорий Департамента экологии автономного округа. Цель проведения совещаний:

- подготовка предварительного списка для переиздания Красной книги;

- разработка и внедрение  системы категорий и критериев для выявления и классификации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и определения их приоритетов;

- разработка основных направлений и подходов к переизданию макета Красной книги;

- разработка методических рекомендаций по ведению учета и кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений  и грибов на территории автономного округа

-подготовка макета по разделам «Рыбы», «Рептилии», «Амфибии».Выполнение сопутствующих работ

Исполнитель по завершению работ обязан подготовить презентацию о ходе и итогах проведённой работы и провести презентацию в сроки и месте, указанные Заказчиком.

Выполнение сопутствующих работ

Исполнитель по завершению работ обязан подготовить презентацию о ходе и итогах проведённой работы и провести презентацию в сроки и месте, указанные Заказчиком.

Прочие требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены качественно (в соответствии с п.13 настоящего Технического задания) и в срок (в соответствии с графиком выполнения работ, Приложение № 2).

Требования к качеству работ, в том числе к контролю качества

- Качество работ определяется силами Департамента по завершению каждого этапа работ, после предоставления Исполнителем отчетной документации. По окончанию выполнения научно-исследовательской работы путем  проведения экспертизы с привлечением независимых экспертов (по согласованию с Заказчиком).

Порядок сдачи и приемки результатов работ

- 12.1.  Отчетная документация:

- 12.1.1. Отчет предоставляется по отдельным разделам в соответствии со структурой и содержанием Красной книги (покрытосеменные, папоротникообразные, плаунообразные, мохообразные, лишайники, грибы, амфибии, рыбы, насекомые, млекопитающие, птицы, рептилии) согласно требованиям, указанным в п. 2.2. положения о Красной книге, утвержденной постановлением Губернатора автономного округа от 06.12.2002 года № 233.

- 12.1.2. Систематический список редких видов растений и животных, с обоснованием возможности их внесения в новое издание Красной книги.

- 12.1.3. Характеристика распространения объектов растительного и животного мира, рекомендованных для внесения в новое издание Красной книги с оценкой степени их связи с типами местообитаний.

- 12.1.4. Характеристика и информация о распространении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уникальных природных объектов, местообитаний редких видов растений и животных, требующих охраны.

- 12.1.5. Первичные материалы в виде электронных таблиц Excel, содержащих списки всех выявленных видов и атрибутивную информацию по редким видам растений и животных согласно п. 2.2. Положения о Красной книге с указанием географических координат в десятичных градусах.

- 12.1.6. Рекомендации для дифференцированного рационального использования территории и размещения объектов хозяйственной деятельности.

- 12.1.7. Информация о возможных негативных воздействиях хозяйственной деятельности и адекватных мер по снижению экологических рисков природопользования.

- 12.1.8. Разработка и внедрение  системы категорий и критериев для выявления и классификации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и определения их приоритетов.

- 12.1.9. Разработка методических рекомендаций по ведению учета и кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на  территории автономного округа.

- 12.1.10. Фотографии редких видов растительного и животного мира и уникальных природных объектов, требующих охраны.

- 12.1.11. Картографический материал в бумажном (1:100000, 1:7000000) и электронном виде в формате MapInfo и ESRI shape файл.

- 12.1.12.  Электронная база по местонахождениям редких видов, адаптированная для внесения в окружной банк данных по объектам растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу.

- 12.1.13.   Первичные материалы по научным разработкам.

- 12.1.14.   Фотографии объектов и их фрагментов.

- 12.1.15.   Рекомендации по переизданию Красной книги.

- 12.1.16.   Подготовка макета по разделам «Рыбы», «Рептилии», «Амфибии».

- 12.1.17. Представить заключение экспертизы независимого эксперта (по согласованию с Заказчиком). Результат независимой экспертизы представить Заказчику с проектом в полном объеме.

12.2. Срок выполнения научно - исследовательских работ установлен в графике выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Контракту).

12.3. В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Контракту) в срок до 1 декабря 2011 год Исполнитель сдаёт Заказчику отчётную документацию, установленную настоящим Техническим заданием, совместно с заключением независимого эксперта, согласованного с Заказчиком, о соответствии качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче этапов работ

13.1. Достоверность собранной информации.

13.2. Использование стандартных методик или подробное описание используемых методик с целью получения сравнимых результатов.

13.3. Информация об объектах животного и растительного мира предоставляемая для ведения Красной книги должна быть выполнена в соответствии с требованиями указанными в п. 2.2. положения о Красной книге, утвержденной постановлением Губернатора  автономного округа от 06.12.2002 № 233.

13.4. Отчет должен содержать текстовую часть, уточненные списки видов для включения в новое издание Красной книги, карты распространения видов, выводы и рекомендации.

13.5. Картографический материал должен быть выполнен в бумажном (1:200000) и электронном виде в формате ESRI shape файл, а также представлен в виде электронных таблиц Excel, содержащих атрибутивную информацию согласно п. 2.2. Положения о Красной книге с указанием географических координат в десятичных градусах.

13.6. Составление систематического списка редких и исчезающих видов растений и животных по разделам в соответствии со структурой Красной книгой.

13.7. База данных должна обеспечивать возможность выполнения следующих запросов для принятия управленческих решений:

- подготовка текстовой, графической и статистической информации по объектам биоразнообразия согласно установленным параметрам (стандартные отчёты, произвольные отчёты с использованием всех полей базы данных);

- осуществление оперативного поиска информации по любым параметрам и ключевому слову;

- проведение оперативного извлечения информации по любому объекту в соответствии с заданными требованиями;

- вывод различной атрибутивной информации по видам, внесенным в Красную книгу;

- вывод атрибутивной информации по видам, предлагаемым разными исследователями для включения или исключения из Красной книги;

- выборка информации по интересующему виду: численность, ареал, фотографии, ссылки на статьи отчетов, прочая атрибутивная информация;

- статистический отчет по животным и растениям, занесенным в Красную книгу, а также экосистемам, попадающим в зону влияния техногенного объекта;

- вывод информации о видовом богатстве выбранной территории и наличии в ее пределах интересующих видов.

Права на объекты интеллектуальной собственности

Все права на использование полученной в результате выполнения работы информации и материалы принадлежат Заказчику.

- Правовое регулирование выполняемых работ

Работы выполняются на основании  и в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономного округа) от 9 октября 2010 года №248-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах».

- Положение о Красной книге, утвержденное постановлением Губернатора автономного округа от 06.12.2002 года № 233.

- Независимая экспертиза НИР

Исполнитель обязан провести экспертизу независимого эксперта, по согласованию с Заказчиком, и результаты независимой экспертизы представить Заказчику совместно с  проектом по разработке схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в сроки установленные в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).